基于AIKTV-OS开发H133智能K歌音响主板

需求说明书

版本：V2.2  撰稿：朱同斌   |    日期：2026年9月8日

本文件依据双方确认的桌面UI、会议纪要及技术资料编制，用于明确产品功能、应用及内容平台对接关系、软硬件联调范围、责任边界和验收要求，作为鑫宇宸与秦简开展项目对接、开发联调和阶段验收的依据。本说明书中，运行于 H133 平台的整套软件（含桌面、12 个应用入口及各应用）统一命名为 AIKTV-OS，由秦简 AIKTV 团队定制交付。

图1  最终确认桌面UI（12个应用入口；主板适配分辨率为1280×800）

已确认范围：图1为最终确认桌面UI，固定12个应用入口及其位置顺序，顶部显示日期、星期、时间以及调音台、音量、Wi-Fi和电池状态图标。本轮覆盖桌面与各应用集成，以及屏幕、触摸、I²S、DSP串口和按键联调。项目总负责人为王建忠，朱同斌任项目经理；AIKTV-OS 固件由夏宇、吴家豪共同负责（含硬件、驱动及DSP协议对接）。

本文件对已确认、待确认和暂未接入事项分别标识。已确认事项作为本阶段实施依据；待确认事项由双方形成书面结论后纳入实施；暂未接入事项不计入当前完成范围。

图1的桌面布局、入口名称、数量和位置顺序已确认；人物、电影画面及智能K歌卡片中的进度数字为视觉展示素材，实时状态展示以最终业务能力为准。各入口应按第2章规定的业务功能及对接平台完成集成。

目录

1. 鑫宇宸H133硬件主板需求	3

1.1 H133主板与功放板通信要求	3

1.2 DSP协议新增功能与确认事项	3

1.3 屏幕适配与主板结构资料	3

1.4 触摸芯片与驱动适配	3

1.5 按键采集及功能上报	3

1.6 电量、充电与关机交互	3

1.7 联调供电与音频注意事项	4

2. 鑫宇宸 AIKTV-OS 软件定制	5

2.1 桌面及软件架构	5

2.2 已接入应用与内容平台	5

2.3 待确认及未接入功能	5

3. 秦简 AIKTV-OS 功能模块	7

3.1 桌面系统	7

3.2 智能K歌	7

3.3 电视直播	7

3.4 电影	7

3.5 网易云音乐	8

3.6 广场舞	8

3.7 戏曲	8

3.8 无线投屏	8

3.9 多媒体	8

3.10 网络收音	8

3.11 蓝牙	8

3.12 音频输入（调音台）	8

3.13 设置	9

3.14 顶部快捷功能与DSP参数同步	9

4. 鑫宇宸与秦简项目双方对接人	10

4.1 鑫宇宸方	10

4.2 秦简方及相关技术支持	10

5. 资料、开发安排与待确认事项	11

5.1 已接收资料	11

5.2 开发安排与交付衔接	11

5.3 优先待确认清单	11

6 开发时间计划（2026-09-08 → 09-15）	12

6.1 里程碑节点	12

6.2 每日排期明细	12

- 鑫宇宸H133硬件主板需求

  - H133主板与功放板通信要求

范围：屏幕、触摸、I²S、DSP串口和按键；接口以原理图及实物板卡核对结果为准。

串口：波特率1500000。协议中的“安卓”指H133主控侧。

  - DSP协议新增功能与确认事项

调音台：开机发送0xAA 0x55 0xE7 0xEF；DSP同帧回复后，再发送0xAA 0x55 0xE6 0xEF查询初始音量。

直播菜单：音乐、话筒、吉他音量均为0～15，默认12；支持静音及有线接口话筒/吉他切换。具体界面交互另行确认。

表1  DSP协议待确认事项

| 待确认事项 | 需要双方确认并形成的结论 |
| --- | --- |
| 调音台能力查询异常处理 | 确认DSP是否提供明确的“不支持调音台”回复帧，并明确H133主控的等待时长、重试次数及无响应时的功能处理原则。 |
| 调音台参数回报帧头 | 协议第56～63行标注发送方为DSP，但帧头仍为0xA6；确认该帧头是否正确，或是否应使用DSP状态回报帧头0xA5，并形成最终帧格式。 |
| 直播菜单状态同步 | 确认是否补充DSP应答、状态回报或初始化查询机制，并明确直播音乐、话筒及吉他音量默认值与实际状态的同步方式。 |

I²S待确认：主从关系、采样率、位宽、通道数、时钟极性和数据格式。

音频联调：分别验证麦克风输入、系统输出和DSP处理路径。

  - 屏幕适配与主板结构资料

适配顺序：单路LVDS；先完成1280×800，再适配1366×768。1024×768不在本轮范围。

屏幕资料：提供屏幕规格书及位宽、映射、完整时序参数。

  - 触摸芯片与驱动适配

触摸方案：BL3676通过I²C通信，参考地址0x2C；实际引脚、地址和坐标配置以样机为准。

验收：点击、滑动、边缘区域及显示坐标一致。

  - 按键采集及功能上报

采集方案：1.8V ADC＋GPIO分组，最多10键；读取ADC时同步读取GPIO高低电平。

交付：形成ADC范围、GPIO状态、物理按键和应用功能映射表，并验证遥控按键。

  - 电量、充电与关机交互

电量：DSP上报关机、低电和一至五格电量；低电触发整机关机。

充电与关机：H133检测充电GPIO并显示闪电图标；关机控制口约3秒断电，具体时序双方确认。

  - 联调供电与音频注意事项

供电：12V/2A仅用于低音量、轻负载联调；整机及功放测试按硬件方案接入电池。

- 鑫宇宸 AIKTV-OS 软件定制

  - 桌面及软件架构

桌面：按图1实现12个入口、状态显示和应用返回，目标分辨率1280×800。

入口顺序：以图1为准；“音频输入”对应调音台。

  - 已接入应用与内容平台

表2  桌面入口与对接平台

| 桌面入口 | 对接平台或功能 |
| --- | --- |
| 智能K歌 | 汇音K歌 |
| 电视直播 | 咪咕直播 |
| 电影 | 咪咕视频 |
| 网易云音乐 | 网易云音乐独立应用 |
| 广场舞 | 爆米花 |
| 戏曲 | 爆米花 |
| 无线投屏 | 本机无线投屏 |
| 多媒体 | 本地视频 |
| 网络收音 | 服务商待确认 |
| 蓝牙 | 本机蓝牙播放 |
| 音频输入 | 调音台 |
| 设置 | 本机设置 |

  - 待确认及未接入功能

待确认：网络收音服务商及接入方式。网易云音乐已确认采用独立应用。

图2  软件入口与实际模块映射

- 秦简 AIKTV-OS 功能模块

说明：本章列出各入口的功能、对接条件和验收重点。

  - 桌面系统

功能：展示12个业务入口和系统状态，负责进入、返回及异常提示。

要求：入口名称、顺序和位置按图1；应用切换不得叠音、黑屏或无法返回。

验收：核对入口、触摸区域、返回路径及顶部日期、时间和状态。

图3  应用启动、运行与退出顺序

  - 智能K歌

功能：搜歌、点歌、播放、歌词及原唱/伴唱；对接汇音K歌。

对接：确认最终平台、内容授权、设备激活、账号及接口资料。

验收：启动、联网、搜歌、点歌、播放、歌词、声音和退出返回。

  - 电视直播

功能：对接咪咕直播，支持频道浏览、切换和播放。

对接：正式账号、密钥、设备标识、授权、频道清单和播放格式。

验收：频道加载、连续切台、异常提示、重试及退出返回。

  - 电影

功能：对接咪咕视频，支持栏目、详情、选集和点播。

对接：正式应用标识、密钥、设备标识、内容授权及会员功能范围。

验收：栏目、详情、选集、播放及授权或网络异常提示。

  - 网易云音乐

功能：独立桌面应用，支持登录、推荐、搜索、点播和歌词。

对接：正式授权、应用及设备标识，并完成1280×800适配。

验收：启动、登录、搜索、播放、歌词、版权提示及退出返回。

  - 广场舞

功能：对接爆米花，支持分类浏览和视频播放。

对接：正式账号、设备配置、内容授权；入口直接进入广场舞栏目。

验收：栏目、列表、播放、返回及网络异常处理。

  - 戏曲

功能：对接爆米花，支持剧种分类、内容浏览和播放。

对接：正式账号、设备配置、内容授权；入口直接进入戏曲栏目。

验收：剧种、列表、播放、返回及网络异常处理。

  - 无线投屏

功能：提供手机等设备的无线投屏。

对接：形成Android、iOS及Miracast、DLNA等兼容清单。

验收：发现、连接、画面、声音、断开重连和退出恢复。

  - 多媒体

功能：浏览并播放本地存储介质中的视频。

对接：确认存储介质、文件系统、容器、编码、分辨率和码率。

验收：介质识别、中文文件名、播放控制、拔出及损坏文件提示。

  - 网络收音

状态：入口保留，服务商和接入方式待确认，当前不计入完成功能。

对接：确认服务商、授权、接口或SDK、频道范围和排期。

验收：接入后验证频道、切台、退出及网络和鉴权异常。

  - 蓝牙

功能：手机连接后播放音频，支持播放控制和状态显示。

对接：蓝牙名称、配对回连、DSP模式、状态帧、元数据和按键映射。

验收：连接状态、播放控制、元数据同步及音源切换。

  - 音频输入（调音台）

功能：“音频输入”对应调音台，调节音乐和话筒参数。

对接：确认DSP指令、参数范围、初始化、状态回报、重试和保存策略。

验收：入口、参数边界、声音效果、DSP回报和重启同步。

图4  “音频输入”入口与调音台DSP交互顺序

  - 设置

功能：提供网络、声音、显示、应用和系统设置。

对接：确认DSP分工、参数范围、配置保存、恢复出厂和升级规则。

验收：设置生效、状态刷新、掉电保存及升级失败恢复。

  - 顶部快捷功能与DSP参数同步

功能：提供调音台、音量、Wi-Fi和电池快捷状态或入口。

协议：开机查询调音台能力，支持后查询初始音量；异常处理见待确认表。

验收：快捷入口、参数调节、DSP回报和桌面状态同步。

- 鑫宇宸与秦简项目双方对接人

  - 鑫宇宸方

鑫宇宸：补充项目、商务、技术及测试联系人。秦简人员见下表。

  - 秦简方及相关技术支持

分工：王建忠为项目总负责人并统筹，朱同斌任项目经理；AIKTV-OS 固件由夏宇、吴家豪共同负责（含硬件/驱动/DSP 协议）；应用与测试责任人按项目计划确认。

| 姓名/团队 | 职责 |
| --- | --- |
| 王建忠 | 项目总负责人 |
| 丁宁 | 商务对接负责人 |
| 何伟康 | AIKTV云平台负责人 |
| 谭期方 | AIKTV应用开发 |
| 朱同斌 | 项目经理，AIKTV应用开发 |
| 夏宇 | AIKTV-OS 固件负责人（硬件/驱动/DSP 技术支持） |
| 吴家豪 | AIKTV-OS 固件负责人（与夏宇共同负责固件） |
| 张凌铠 | AIKTV应用开发 |
| 辛语涵 | AIKTV固件和应用软件 测试经理 |

- 资料、开发安排与待确认事项

  - 已接收资料

| 资料 | 本版使用范围 |
| --- | --- |
| 最终确认桌面UI | 12个应用入口、桌面布局及顶部状态区域 |
| H133-K1原理图(1).pdf | 主控、DSP串口、I²S、LVDS及触摸接口核对 |
| BL3676_datasheet中文_V1.1(1).pdf | 触摸芯片接口及适配资料 |
| BL3676触摸驱动资料包 | 触摸驱动适配；项目固件待补充 |
| H133芯片协议通讯_20260908.xls | H133与1048/DSP通信定义；新增调音台能力查询及直播菜单控制 |
| 双方项目人员表及会议纪要 | 项目人员、职责、单路LVDS及屏幕适配顺序 |

  - 开发安排与交付衔接

计划：本周完成具备条件的软硬件开发，下周集中联调；依赖授权或外部接口的功能另行排期。

交付记录：UI截图、演示视频、固件与样机版本、应用对应表、接口配置、测试结果和问题清单。

  - 优先待确认清单

| 事项 | 需要形成的结果 |
| --- | --- |
| 屏幕资料 | 1280×800屏规格书、LVDS位宽/映射及完整时序参数；首阶段完成1280×800，随后适配1366×768 |
| 触摸项目固件 | 与屏体匹配的固件及可用于当前板卡的配置 |
| I²S参数 | 主从、采样率、位宽及输入输出路径说明 |
| DSP协议疑点 | 调音台能力查询、参数回报帧头及直播菜单状态同步，详见表1。 |
| 按键映射 | 1.8V ADC范围＋GPIO高低状态＋最多10个物理按键＋应用功能＋必要串口编号；补充遥控按键验证 |
| 应用及平台对接 | 智能K歌：汇音K歌；电视直播：咪咕直播；电影：咪咕视频；网易云音乐：网易云音乐；广场舞/戏曲：爆米花；多媒体：本地视频 |
| 网络收音 | 当前未接入；确认服务商、接口或SDK、授权、频道范围、责任人、开发排期及验收标准 |
| 桌面入口与交付范围 | 图1的12个入口名称、数量和位置已确认；各入口进入对应业务功能，其中“音频输入”对应调音台；明确网络收音服务商及交付版本 |
| 联调供电 | 12V/2A仅用于低音量轻负载联调；整机正常运行和功放负载测试按硬件方案接入电池 |

# 6 开发时间计划（2026-09-08 → 09-15）

## 6.1 里程碑节点

| 里程碑 | 时间节点 | 交付内容 | 完成判据（可观测） |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 中间可测版（屏+触摸+I²S 打通） | 9/11（周五）前，力争更早 | 屏幕点亮 → 触摸可点 → I²S 出声，形成最小可测整机链路，测试先行 | ① 1280×800 点亮 ② 触摸坐标与显示一致 ③ 首次稳定出声 |
| M2 主线集成版 | 9/14（周一）（9/13 周日休息顺延） | + DSP 串口（1500000）→ + 按键/遥控 → 桌面 12 入口及应用进出 | ① DSP 串口往返通 ② 按键可触发 ③ 12 入口进出无死机/叠音 |
| M3 交付版 | 9/15（周二）硬截止 | 联调收敛：切换防叠音回归 + 调音台-DSP 同步 + 稳定性 + 交付归档 | ① 反复切换无叠音/黑屏/卡死 ② 调音台与 DSP 实际状态一致 ③ 交付件收齐 |

## 6.2 每日排期明细

| 日期 | 日 | A 轨：硬件/驱动/固件（AIKTV-OS 固件：夏宇、吴家豪） | B 轨：软件/桌面/应用（AIKTV 团队） | 卡点提醒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/8 周二 | D1 | 资料核对（原理图 vs 板卡）；建环境；LVDS 参数落地 | 桌面框架；12 入口占位路由；顶部状态 | 屏规格书未到→卡点亮 |
| 9/9 周三 | D2 | LVDS 屏点亮（1280×800）+ 校准 | 桌面首个可显示版；点击事件壳 | 屏幕驱动为第一硬依赖 |
| 9/10 周四 | D3 | 触摸 BL3676 接入（I²C 0x2C/复位/坐标） | 触摸→入口联动；点击进应用 | 触摸固件未到→按 datasheet 裸调 |
| 9/11 周五 | D4 | ★M1：I²S 打通 + 首次出声（屏+触摸+I²S 可测链） | 配合 M1；应用出声验证 | 12V/2A 轻载，音量勿拉满 |
| 9/12 周六（加班） | D5 | DSP 串口（1500000）打通；调音台指令往返；按键（ADC+GPIO）接入，抢做 M2 前置 | 12 入口主要应用接入；进出/返回 | DSP 疑点 9/10 前抛给硬件方；按键映射表须 9/12 前定稿 |
| 9/13 周日 | 休 | 休息（周末单休） | — | 休整期核对按键映射表、断电时序等定稿文件 |
| 9/14 周一 | D6 | ★M2 主线集成收口：电量/充电/关机核对；DSP 状态同步收尾 | 调音台 DSP 同步；12 入口全通；启动音源切换回归（防叠音） | 因 9/13 休息，M2 顺延至此日；回归窗口收紧 |
| 9/15 周二 | D7 | ★M3：稳定性冒烟 + 演示 + 归档 | 阶段交付件收口 | 硬截止；回归时间紧，优先保主线，非主线砍后补 |

说明：9/12（周六）加班冲刺，9/13（周日）休息。因 9/13 停一天，9/15 硬截止下联调/回归窗口收紧，9/12 尽量前移 DSP 串口与按键、9/14 集中做 M2 集成并启动回归、9/15 收口；若有溢出建议压缩非主线，优先保主线。在线内容功能（汇音K歌/咪咕/网易云/爆米花/网络收音）依赖账号与授权到位，另行排期，不计入本轮 9/15 交付口径。