## 测试报告
主 板 测 试 报 告（p1_nor_JYY070 ）
基本信息
客户单位：
| 测试单位： |  | 东莞市秦简计算机系统有限公司
| 主板型号： |  | ZX30-D618-H133 / p1_nor_ZS101
| 屏组套件： |  | 中深 ZS101NI4042J4H8II-B MIPI + FXT101041 GT928（10.1" 800×1280，IC ILI9881C）
| 主控型号： |  | 全志 H133（sun8iw20）
软件版本：
固件 MD5：
测试样机 SN：
| 测试日期： |  | 2026-08-27-------2026-08-28
测试人员：
测试结论：
测试明细 （按实际套件测结果列下拉勾选）
序号 | 模块 | 项号 | 子模块 | 测试项 | 测试方法 | 判定标准 | 结果 | 备注 | 测试人
1 | 上电/启动 | 1.1 | Boot | SPI NOR 启动 | 冷上电，串口 UART0 | U-Boot 正常打印，无 DRAM init 失败 | ☑ 合格 | Flash 32MB | 夏宇
|  | 1.2 | Boot | U-Boot bootlogo | 上电观察主屏（LVDS/MIPI） | 有 logo 画面（非仅背光） | ☑ 合格 | 按当前屏接口 | 夏宇
|  | 1.3 | Boot | 内核启动 | dmesg 无 panic/oops | 正常进系统 login | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 1.4 | DRAM | 内存容量 | free -h / cat /proc/meminfo | 与贴装一致（256/512MB） | ☑ 合格 | DDR3L 1.35V | 夏宇
|  | 1.5 | 烧录 | FEL USB 烧录 | Phoenix/LiveSuit | 可识别、可完整烧写 | ☑ 合格 | usbc0 device | 夏宇
|  | 1.6 | 系统 | 时间/版本 | date; cat /etc/openwrt_release | 时间合理，版本号与烧录包一致 | ☑ 合格 |  | 夏宇
2 | 屏幕 | 2.4 | MIPI | 屏点亮 | 接 MIPI 屏，上电目视 | 800×1280 有图像，非全黑 | ☑ 合格 | lcd_if=4 DSI 4lane | 夏宇
|  | 2.5 | MIPI | DSI 驱动 | dmesg ¦ grep -i dsi | MIPI DSI 初始化成功，无报错 | ☑ 合格 | dsi4lane pinctrl | 夏宇
|  | 2.6 | MIPI | 复位/背光 | PB11 RST / PB12 BL | 复位时序正常，背光亮 | ☑ 合格 | 与 p1_nor 同脚 | 夏宇
|  | 2.7 | MIPI | UI 显示 | 套件B：烧录 p1_nor MIPI 固件进 UI | 布局正常，GT911 触摸可用 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 2.8 | MIPI | 视频播放 | 播放 MV 观察方向 | 画面与 UI 同向，无右侧绿边 | ☑ 合格 | DispNvRotate90 | 夏宇
|  | 2.9 | HDMI | 副屏输出 | 接 HDMI 显示器 | 1080p 有画面、无花屏 | ☑ 合格 | screen1 | 夏宇
|  | 2.11 | 双显 | MIPI+HDMI 同显 | MIPI 固件双屏显示 | 两路均正常 | ☑ 合格 | p1_nor 配置 | 夏宇
|  | 2.12 | HDMI | CEC（可选） | 接支持 CEC 的电视测试 | CEC 联动正常（无则标 N/A） | ☐ 未测
3 | 触摸 | 3.5 | GT928 | 驱动加载 | 套件B：接乐大海 TPC3386；dmesg ¦ grep -i gt9 | gt911_tpc3386 probe 成功，I2C 0x5d 无 NACK | ☑ 合格 | p1_nor 固件 | 夏宇
|  | 3.6 | GT928 | 输入设备 | cat /proc/bus/input/devices | goodix / gt9xx event 存在 | ☑ 合格 | TWI1 PG8/PG9 | 夏宇
|  | 3.7 | GT928 | 四角坐标 | 点四角 / getevent | 与 UI 1280×800 对齐 | ☑ 合格 | MIPI 800×1280 竖屏 | 夏宇
|  | 3.8 | GT928 | 滑动/连点 | desk 内滑动、快速连点 | 无漂移、无断触 | ☑ 合格 |  | 夏宇
4 | 存储 | 4.1 | NOR | 分区读写 | df -h / 读写 /mnt/UDISK | 各分区挂载正常 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 4.2 | SD | TF 卡识别 | 插卡 dmesg / ls /dev/mmcblk* | 识别、可挂载读写 | ☑ 合格 | sdc0 PF0~5 | 夏宇
|  | 4.3 | SD | 热插拔 | 运行中插拔 TF | 不 panic，可重新挂载 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 4.4 | NOR | Flash 型号 | dmesg spinor; cat /proc/mtd | 容量/型号与板载丝印一致 | ☑ 合格 | BY25FQ256 等 32MB | 夏宇
5 | 网络 | 5.1 | WiFi | 模块加载 | lsmod ¦ grep aic8800 | bsp + fdrv 已加载 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 5.2 | WiFi | 扫描/连接 | wpa_cli 或自动连接脚本 | 获 IP，状态 COMPLETED | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 5.3 | WiFi | 上网 | ping 网关、ping www.baidu.com | DNS + 外网通 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 5.4 | BT | 蓝牙 | hciconfig / 配对测试 | 可发现、可配对（若需） | ☐ 未测
|  | 5.5 | WiFi | 休眠唤醒 | 待机后 WiFi 重连 | 唤醒后自动获 IP 上网 | ☑ 合格 | wakeup-source | 夏宇
6 | 音频 | 6.1 | 播放 | 内置 Codec | 播放测试音/视频 | 耳机/喇叭有声、无爆音 | ☐ 未测 |  | 夏宇
|  | 6.2 | HDMI | I2S→HDMI 音频 | HDMI 输出带声视频 | 外接显示器有声音 | ☐ 未测 | i2s2_mach | 夏宇
|  | 6.3 | SPDIF | 光纤/同轴输出 | spdif_test_tone.sh | 功放板收到数字音频 | ☑ 合格 | OWA | 夏宇
|  | 6.4 | 话筒 | AC107 采集 | i2c_ac107_hw_test.sh | TWI2 @0x36 扫描正常 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 6.5 | 话筒 | 录音 | ac107_record_test.sh | 录到有效波形 | ☑ 合格 | I2S1 capture | 夏宇
|  | 6.6 | 功放 MCU | 协议通信 | MCU 测试 UI / 协议命令 | 查询/控制命令有应答 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 6.7 | 功放 MCU | UART3 初始化 | mcu_spdif_init.sh; ls /dev/ttyS3 | MCU 初始化成功 | ☑ 合格 | PG0/PG1 | 夏宇
|  | 6.8 | 功放 MCU | 音量音效 | desk 调音量 / MCU 音效键 | 功放输出随调节变化 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 6.9 | 混音 | 原伴唱切换 | 点歌播放切换原唱/伴唱 | amix_server 混音正常 | ☑ 合格 | amix_server | 夏宇
7 | UART | 7.2 | USB Device | ADB/FEL | USB0 接 PC | 可识别设备模式 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 7.3 | UART0 | 调试串口 | 115200 8N1 | 可收发 log | ☑ 合格 | PB8/PB9 | 夏宇
|  | 7.4 | UART3 | MCU 串口 | P15 座 /dev/ttyS3 115200 | 收发正常，与 MCU 通信 | ☑ 合格 | sdc1 须 disabled | 夏宇
|  | 7.5 | SSH | 远程登录 | ssh root@板端 IP | 可登录，sftp 可传文件 | ☑ 合格 | sshd_start.sh | 夏宇
8 | 人机交互 | 8.1 | 红外 | 遥控接收 | 按遥控器 | ir-keytable 有按键事件 | ☐ 未测 | s_cir0
|  | 8.2 | 按键 | GPADC 侧键 | 按面板键 | 对应 keycode 触发 | ☐ 未测 | 5 路 ADC 键
|  | 8.3 | 电源 | 开关机/待机 | 电源键长按/短按 | 符合产品设计 | ☐ 未测
10 | 稳定性 | 10.1 | 老化 | 连续运行 | 满载运行 ≥8h | 无重启、无卡死 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 10.2 | 温升 | 长时间播放 | 运行 4h 测温 | 芯片/屏温升在规格内 | ☐ 未测
|  | 10.3 | 反复开关 | 电源循环 | 冷启 50 次 | 每次正常启动 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 10.4 | 插拔 | SD/USB 反复插拔 | 各 20 次 | 无内核异常 | ☑ 合格 |  | 夏宇
|  | 10.5 | 网络 | WiFi 长连 | 联网播放 ≥4h | 不断连、不僵死 | ☑ 合格 |  | 夏宇
问题记录
序号 | 测试项 | 现象描述 |  |  |  | 严重度 | 处理状态
1
2
3
测试 | （签名） |  |  | 签字日期 | 年 月 日
审核 | （签名） |  |  | 签字日期 | 年 月 日
高
低
中
待修 10
已修 11
忽略
待修 10
已修 11
忽略
待修 10
已修 11
忽略
合格
不合格
有条件合格
高
低
中
高
低
中